## ETAPA 1 FACHADA
ETAPA 1
PRESUPUESTO GENERAL ZONA C FACHADA PRINCIPAL
Elaborado por: Focus Studio
Proyecto: REMODELACION ESPACIOS UMIÑA TENNIS CLUB
Ubicacion:MANTA - MANABI -ECUADOR
Fecha: ABRIL DEL 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | P.TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1,1 | Replanteos | M2 | 157
1,1 | Cerramiento provisional de lona | ML | 53
1,2 | Remocion de arboles con maquinaria incluye desalojo | Unidad | 7
1,2 | Desmontaje de ventanales de vidrio | M2 | 14
1,2 | Demolicion de paredes y volumenes en fachada | M2 | 18.5
1,2 | Desalojo de material derrocado | Global | 1
2 | OBRA CIVIL
2.1 | Mamposteria de bloque de 0,10 | M2 | 14.25
2.2 | Enlucido vertical | M2 | 18.45
2.3 | Filos generales | Ml | 45
2.4 | Hormigon armano en jardinera | Global | 1
2.5 | Estructura metalica para alero | M2 | 16.26
2.6 | Fibrocemento en parte superior del alero | M2 | 16.26
2.7 | Impermeabilizacion de fibro cemento en alero | M2 | 16.26
2.9 | Canalon para aguas lluvias | ML | 5.7
2.8 | Bajante dde aguas llluvias de alero tuberia de 3 pulgadas | ML | 10
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | Punto de iluminacion en pared | Unidad | 4
3.2 | Punto de ilumnacion en alero | uNIDAD | 1
3.3 | Spots de pared color negro rectangular | UNIDAD | 4
3.4 | Carcasa de Bidireccional color negro | Unidad | 4
3.5 | Tira led en alero metalico incluye riel y carcasa | Ml | 9.25
4 | ACABADOS
4.1 | Detalle de glass ray en fachada color negro | M2 | 55
4.2 | Glass ray en en aletro color negro | Ml | 13.2
4.3 | Pvc maderado en alero metalico | M2 | 16.12
4.4 | Pulida y pintura anticorrosiva matte en puertas metalica | M2 | 24.5
4.5 | Luvers en color negro matwe en ingreso | M2 | 6.3
4.6 | Porcelanto tipo travertino en fachada principal | M2 | 65
4.7 | Jardin vertical | M2 | 6.8
4.8 | Alucubon en fronti de restaurante | Ml | 18
4.8 | Porcelanato tipo travertino en fachada | M2 | 48.5
5 | PINTURA
5.1 | Pintura y empaste en paredes exterior | M2 | 157.5
5 | PUERTAS Y VENTANAS
5.1 | Ventanas de aluminio y vidrio en area de gym | M2 | 12.43
5.2 | Puerta metalica acceso provisional color negro | Unidad | 1
5.3 | Puerta metalica principal color negro con detalle | Unidad | 1
5.3 | Letras de PVC retroiluminado | Unidad | 1
5.3 | Pelota de tennis de PVC en pared | Unidad | 1
5.3 | Porton ingreso de abastecimientos (garaje) | Unidad | 2
6 | VEGETACION
6.1 | Labranza del suelo | Unidad | 5
6.2 | Enmienda del suelo con abono incluye abono | Global | 1
6.3 | Nivelacion de jardineras o areas verdes | Global | 1
6.4 | Podas de formacion | Global | 1
6.5 | Palmera real 5 m | Unidad | 5
6.6 | Palmera Machtur 5 m | Unidad | 1
6.7 | Plantas washintong | Unidad | 3
6.8 | Costilla de Adam | Unidad | 20
6 | VARIOS
| Limpieza de obra | M2 | 157
CONTINGENCIA 5%
SUBTOTAL 1
SUBTOTAL 2

## ETAPA 1 HALL INGRESO
ETAPA 1
PRESUPUESTO GENERAL ZONA B HALL DE INGRESO
Elaborado por: Focus Studio
Proyecto: REMODELACION ESPACIOS UMIÑA TENNIS CLUB
Ubicacion: MANTA - MANABI -ECUADOR
Fecha: ABRIL DEL 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | P.TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | M2 | 21.5
1.1 | Derrocamiento de pared | M2 | 7.5
1.1 | Derrocamiento de jardinera | Global | 1
1,2 | Excavacion | Global | 1
1,2 | Material de mejoramiento compactado | M2 | 14
| Desalojo de escombros | Global | 1
2 | OBRA CIVIL
2.1 | Acero de resfuero para cadenas | KG | 4.5
| Malla electrosoldada 150x150x 4,5 | m2 | 21.5
2.1 | Hormigon en cadenas | M3 | 2.5
2.2 | Placas de anclaje para columnas metalicas | Unidad | 3
2.3 | Tubo de 100x 100 x 3 mm | Ml | 15
2.1 | Mamposteria de bloque de 0,10 | M2 | 14.25
2.5 | HORMIGON EN CONTRAPISO, f'c 180 kg/cm2, e=10cm | M3 | 2.65
2.6 | Estructura metalica en cubierta de duratecho | M2 | 6.3
2.7 | Canalon de aguas lluvias | ML | 3
| Bajante de aguas lluvias tuberia de pvc | ML | 7
2.6 | Asientos de concreto dentro de sala de espera | Global | 2
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | Punto de iluminacion 110v | Unidad | 8
3.3 | Accesorios de iluminacionn | Unidad | 7
3.4 | Tira led de 110 v directa incluye riel y carcasa | Ml | 9
| tomacorriente polarizado 110 incluye accesorio negro | Unidad | 4
| Lampara colgaste | Unidad | 1
4 | ACABADOS
4.1 | Microcemetno colorizado en paredes | M2 | 16
4.2 | Empaste y pintura interior | M2 | 63
4.3 | Gypsum en techo | M2 | 21.5
4.4 | Porcelanato en pisos (PISO APROX. $20,00) | M2 | 21.5
4.5 | Panelado con melamina | Unidad | 1
5 | PUERTAS Y VENTANAS
5.1 | Mampara de aluminio y vidrio corredizo | M2 | 6.85
5 | VARIOS
2.2 | Letras | Unidad | 1
2.3 | Limpieza de obra | Global | 1
CONTINGENCIA 5%
SUBTOTAL 1
SUBTOTAL 2

## ETAPA 1 REST- LOCAL
ETAPA 1
PRESUPUESTO GENERAL ZONA D Y E LOCAL COMERCIAL Y RESTAURANTE
Elaborado por: Focus Studio
Proyecto: REMODELACION ESPACIOS UMIÑA TENNIS CLUB
Ubicacion: MANTA - MANABI -ECUADOR
Fecha: ABRIL DEL 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | P.TOTAL
1 | PRELIMINARES
1,1 | Derrocamiento bodega existente | Global | 15
1,1 | Excavacion manual para plintos | M3 | 4.5
1,1 | Relleno compactado con lastre de mejoramiento | M2 | 2.5
1,1 | Relleno con piedra bola hidrato y compactado | M2 | 2.55
4 | OBRA CIVIL
4.1 | Hormigon en plintos fc=210kg/cm2 | M2 | 1.2
4.1 | Placas metalicas en plintos | Unidad | 11
4.2 | Tubo cuadrado de 150 x 100 x 2 mm | ML | 74.5
4.2 | Correa metalica de 100 x 50 x 2 mm | ML | 110
3.2 | Hormigon en contrapiso de f'c 180 kg/cm2, e=8cm | M3 | 8.8
3.1 | Mamposteria de bloque de 10 cm | M2 | 48
3.1 | Enlucido | M2 | 104
4.2 | Cubierta metalica | m2 | 90
3.2 | Filos generales | ML | 68.4
3.2 | Canalon de tool Galvanizado | ML | 10
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | Punto de iluminacion en pared | Unidad | 4
3.3 | Tomacorriente polarizado de 110 incluye accesorio negro | Unidad | 2
3 | INSTALACIONESA SANITARIAS
3.1 | Punto de agua potable | Ml | 6
3.1 | Punto de desagua de 110mm | Unidad | 1
3.1 | Punto de desague de 50nm | Unidad | 1
4 | ACABADOS
4.1 | Ceramica en piso | M2 | 12.5
4.1 | Empaste y pintura interior local comercial | ml | 120
4.1 | Empaste y pintura interior restaurante | ml | 230
4 | PUERTAS
4.1 | Puerta en melamina en baño | M2 | 1
CONTINGENCIA 5%
SUBTOTAL 1
SUBTOTAL 2

## ETAPA 1 PISCINA
ETAPA 1
PRESUPUESTO GENERAL ZONA A PISCINA
Elaborado por: Focus Studio
Proyecto: REMODELACION ESPACIOS UMIÑA TENNIS CLUB
Ubicacion: MANTA - MANABI -ECUADOR
Fecha: ABRIL DEL 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | P.TOTAL
1 | AREA SOCIAL
1.1 | Hormigon en contrapiso de f'c 180 kg/cm2, e=15 cm | M3 | 10.5
1.2 | Malla electrosoldada de 15x15 4.5mm | M2 | 69.55
1.3 | Estrcutura metalica (pergolado) | M2 | 69.55
1.4 | Fibrocemento en parte superior del alero | M2 | 69.55
1.5 | Impermeabilizacion con chova caliente | M2 | 69.55
1.6 | PVC maderado en techo | M2 | 69.55
1.7 | Punto de iluminacion | Global | 15
1.8 | Tomacorriente polarizado 110V incluye accesorio negro | Global | 10
1.9 | Microcemento estándar en paredes | M2 | 31.609
1.10 | Barra con estrcutura metalica y fibrocemento | Global | 1
1.12 | Revestimiento de Piedra sinterizada color negro en meson | M2 | 2.5
1.11 | Porcelanato tipo mosaico en piso | M2 | 73.5
1.13 | Porcelanato tipo mosaico en barra y mueble de hormigon | M2 | 7.5
1.14 | Jardinera de fibra de vidrio color negro | Unidad | 1
1.15 | Detalles en cuerda | ML | 60
1.16 | Mueble de melamina color negro mate | M2 | 12.5
1.17 | Iluminacion led en mueble de melamina incluye riel y carcasa | ML | 10.5
| Sofa empotrado con cojines | UNIDAD | 1
1.19 | Ventiladores color negro | UNIDAD | 2
| Barbacoa de monel incluye ducto de humo color negro | UNIDAD | 1
2 | BAÑOS Y VESTIDORES
2.1 | Derrocamiento de mamposteria | M2 | 25
2.2 | Piacado de piso para movimientos de tuberias | ML | 8
2.3 | Mamposteria de bloque de 10 cm | M2 | 25
2.4 | Enlucido vertical | M2 | 25
2.5 | Ceramica en Paredes | M2 | 23
2.6 | Porcelanato color negro 120x60 m en mesones | M2 | 15
2.7 | Movimiento de punto de agua potable | Pto | 10
2.8 | Movimiento de punto de DESAGUE | M2 | 28.5
2.9 | Melamina en paredes y puertas de baño | m2 | 15
2.10 | Inodor fv incluye instalacion y accesorios | UNIDAD | 1
2.11 | lavabo fv incluye instalacion y acccesorios | UNIDAD | 1
2.12 | Cisterna de hormigon armado de 2x2x2 acero #4 incluye tuberia de recorrido | UNIDAD | 1
3 | DISEÑO DE PARED
3.1 | Piedra laja en pared | M2 | 29
3.2 | Microcemento en paredes | M2 | 19.63
3.3 | Jardin vertical sintetico | M2 | 18.87
3.4 | Punto de ilumnacion | Unidad | 4
3.5 | Detalle de glass ray en color negro mate | M2 | 5.8
3.6 | Letras en pvc Umiña Tennis Club | Unidad | 1
4 | VARIOS
4.1 | Limpieza de obra | M2 | 69.55
CONTINGENCIA 5%
SUBTOTAL 1
SUBTOTAL 2

## TOTAL POR ETAPAS (2)
TOTAL POR ETAPAS
PRESUPUESTO GENERAL
Elaborado por: FOCUS STUDIO
Proyecto: REMODELACION ESPACIOS UMIÑA TENIS CLUB
Ubicacion: MANTA - MANABI -ECUADOR
Fecha: MAYO DEL 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | P.TOTAL
1 | ETAPA 1
1.1 | Fachada Principal | Global
1.2 | Hall de ingreso | Global
1.3 | Restaurante y Local comercial | Global
1.4 | Pisicna baños y vestidores | Global